## Planilha1
ID | Requisitos | Descrição do Requisito | Prioridade | Tipo | Tamanho | Tamanho ( pontos) | Esforço Estimado
REQ-01 | Site -Homepage | Página inicial com introdução ao universo de Tolkien e navegação para outras seções. | Alta | Funcional | M | 8 | 8h
REQ-02 | Site- Sobre(home) | Página explicativa sobre o projeto e sua relação com o tema "O Senhor dos Anéis". | Alta | Funcional | PP | 3 | 12h
REQ-03 | Site- Cadastro | Página de cadastro de usuário com campos de nome, email e senha | Alta | Funcional | PP | 3 | 10h
REQ-04 | Site- Login | Implementação de login com autenticação básica. | Média | Funcional | PP | 3 | 15h
REQ-05 | Site- Calculadora | Ferramenta de cálculo integrada para explorar dados sobre o universo de Tolkien, como dados estatísticos sobre personagens e raças. | Média | Não Funcional | PP | 3 | 8h
REQ-06 | Site- Dashboard | Painel de controle dinâmico para visualização de dados de usuário | Alta | Funcional | GG | 13 | 12h
REQ-07 | Site- Sobre mim | Página detalhada com informações pessoais do desenvolvedor e inspiração para o projeto. | baixa | Não Funcional | PP | 3 | 1H
REQ-08 | Banco de dados
REQ-09 | Tabelas | Configuração e estruturação do banco de dados para armazenar informações dos usuários e conteúdo do site. | Média | Funcional | M | 5 | 3h
REQ-10 |  | Tabela 1 ( Cadastro) | baixa | Não Funcional | P | 5 | 1H
REQ-11 |  | Tabela 2 ( Login) | baixa | Não Funcional | P | 5 | 1H
REQ-12 |  | Tabela 3 (Calculadora) | Média | Não Funcional | M | 8 | 2H
REQ-13 |  | Tabela 4 (Quiz) | Alta | Funcional | GG | 13 | 8h
REQ-14 |  | Tabela 5 (Dashboard) | ALTA | Funcional | G | 8 | 5H
REQ-15 |  | Modelagem dos dados | Média | Não Funcional | M | 5 | 2H
REQ-16 | API - Web-data-viz
REQ-17 | Web-data-viz | Tabela 1 ( Cadastro) | Alta | Funcional | G | 8 | 5h
REQ-18 |  | Tabela 2 ( Login) | Alta | Funcional | GG | 13 | 5h
REQ-19 |  | Tabela 3 (Calculadora) | Alta | Funcional | G | 8 | 5h
REQ-20 |  | Tabela 4 (Quiz) | Alta | Funcional | GG | 13 | 5h
REQ-21 |  | Tabela 5 (Dashboard) | Alta | Funcional | GG | 13 | 5h
REQ-22 |  | Modelagem dos dados | Alta | Funcional | GG | 13 | 5h
REQ-23 |  | Interligação das paginas com o banco | Alta | Funcional | G | 8 | 3h
REQ-24 | Calculadora
REQ-25 | Calculadora(Hobbit) | capturar altura do usuario | Média | Funcional | M | 5 | 3H
REQ-26 |  | convertet em altura hobbit | Média | Funcional | M | 5 | 2H
REQ-27 | Dashboard
REQ-28 | Dashboard | indicadores KPI - Altura mais baixa - Média de altura do usuario - Altura mais alta | Alta | Funcional | gg | 13 | 5
REQ-29 |  | Grafico de variação - Altura do usuario em relação aos demais | Alta | Funcional | gg | 13 | 5
REQ-30 | Exibição final
REQ-31 | Mapemaento do projeto | Integração com o backend - API src, controller, modele routes | Alta | Funcional | GG | 13 | 12H
REQ-32